## OBRAS
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado de Economia e Planejamento – SEP
SERVIÇO DE ENGENHARIA REALIZADOS/CONTRATADOS PELA SEP
INFORMAÇÕES GERAIS | [8 empty] | CRITÉRIO 3.1 | [7 empty] | CRITÉRIO 3.2 |  |  | CRITÉRIO 3.3
Objeto | Empresa | Endereço de execução da obra | Tipo de Obra | Processo | Contrato | Ano da Licitação | Modalidade de Licitação | Forma de execução da obra | Inicio da Vigência | Inicio da Execução | Etapas | Percentual | Percentual Concluido | Status | Previsão de Conclusão/data de Conclusão | Término da Vigência | Quantitativocontratado | Preço unit. Contratado | Valor total | Medição | Valor/preço praticado | Quantitativo executado
Serviço - Contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI, nas condições estabelecidas no Projeto Básico, por meio de Adesão a ARP nº 01/2024 - CREA/ES | Engix Construções e Serviços Ltda - CNPJ: 03.422.281/0001-69 | Ed. Petrovix - Av. Nossa Sra. da Penha, 1590 - Barro Vermelho, Vitória - ES. | Comercial | 2025-GXJJB | 2025.000026.27101.01 | 2024 | Concorrência - CREA/ES | Execução Indireta: A administração pública contrata empresas ou profissionais para executar a obra. No caso da SEP, foi contratada a empresa Engix Construções para realização da obra. | 2025-06-06 | 2025-07-21 | Demolição, paredes, esquadrias, revestimento de piso, revestimento de paredes, revestimento de forros, pintura, impermeabilização acabamentos e arremates, instalações hidraulicas e sanitárias, instalações elétricas e eletrônicas, instalações mecânicas e ar condicionado, serviços complementares, serviços auxiliares e administrativos. | 1.588% | 100% | Em andamento | 2026-06-05 | 2026-06-05 | vide planilhas publicada no site | vide planilhas publicada no site | 2692884.63 | 1ª medição: | 42762.9 | vide planilhas publicada no site
[11 empty] | Demolição, paredes, esquadrias, revestimento de piso, revestimento de paredes, revestimento de forros, pintura, impermeabilização acabamentos e arremates, instalações hidraulicas e sanitárias, instalações elétricas e eletrônicas, instalações mecânicas e ar condicionado, serviços complementares, serviços auxiliares e administrativos. | 10.16% |  | Em andamento | [5 empty] | 2ª medição: | 273507.59
[11 empty] | Demolição, paredes, esquadrias, revestimento de piso, revestimento de paredes, revestimento de forros, pintura, impermeabilização acabamentos e arremates, instalações hidraulicas e sanitárias, instalações elétricas e eletrônicas, instalações mecânicas e ar condicionado, serviços complementares, serviços auxiliares e administrativos. | 4.756% |  | Em andamento | [5 empty] | 3ª medição: | 128065.65
[11 empty] | Demolição, paredes, esquadrias, revestimento de piso, revestimento de paredes, revestimento de forros, pintura, impermeabilização acabamentos e arremates, instalações hidraulicas e sanitárias, instalações elétricas e eletrônicas, instalações mecânicas e ar condicionado, serviços complementares, serviços auxiliares e administrativos. | 14.83% |  | Em andamento | [5 empty] | 4ª medição: | 399371.67
[11 empty] | Demolição, paredes, esquadrias, revestimento de piso, revestimento de paredes, revestimento de forros, pintura, impermeabilização acabamentos e arremates, instalações hidraulicas e sanitárias, instalações elétricas e eletrônicas, instalações mecânicas e ar condicionado, serviços complementares, serviços auxiliares e administrativos. | 7.511% |  | Em andamento | [5 empty] | 5ª medição: | 202266.88
[11 empty] | Demolição, paredes, esquadrias, revestimento de piso, revestimento de paredes, revestimento de forros, pintura, impermeabilização acabamentos e arremates, instalações hidraulicas e sanitárias, instalações elétricas e eletrônicas, instalações mecânicas e ar condicionado, serviços complementares, serviços auxiliares e administrativos. | 27.84% |  | Em andamento | [5 empty] | 6ª medição: | 749607.04
[11 empty] | Demolição, paredes, esquadrias, revestimento de piso, revestimento de paredes, pintura, instalações hidráulicas e sanitárias, instalações elétricas e eletrônicas, instalações mecânicas e de ar condicionado, serviços complementares e administração local. | 16.65% |  | Em andamento | [5 empty] | 7ª medição: | 448401.45
[11 empty] | Demolição, mobilização e desmobilização, paredes, divisórias, esquadrias, ferragens, revestimento de piso, paredes e forro, pintura, impermeabilização, acabamentos e arremates, equipamentos e acessórios, paisagismo, instalações hidráulicas e sanitárias, instalações elétricas e eletrônicas, instalações mecânicas e de ar condicionado, serviços complementares e administração local. | 16.67% |  | Finalizado | [5 empty] | 8ª medição: | 448896.64